## 📊 Resumen Alejandra
RESUMEN SEMANAL · PARA ALEJANDRA
Semana 29 jun - 13 jul 2026 · Actualizado 13 jul 2026
🚨 ALERTAS — EN QUÉ CENTRARSE
NIVEL | PROYECTO | RESPONSABLE | ALERTA
ATENCIÓN MÁXIMA | BERNABÉU | Naiara | Montaje confirmado semana del 10 ago. Naiara disponible (vacaciones 6-10jul y 17-21ago). Pendiente resolver 3ª persona de apoyo.
ATENCIÓN MÁXIMA | ZAHARA | Paula + Alejandra | Montaje retrasado al 16-17 jul. Raúl tiene que confirmar que termina la obra a tiempo.
ATENCIÓN MÁXIMA | VIUDA DE ALDAMA | Cristina + Sara | HOY: llamar a Gaspar — no podemos perder más tiempo. Proponer que Dejaje cotice sótano en paralelo a Raúl (Natalia tendrá dos opciones). Equipo (Nela+Cristina+Sara): enviar planos sótano a Gaspar + paquete a Raúl + presionar AUNA + cotizar lavandería (Patricia) + mail recap Natalia. Pendiente: reunión revisión presupuestos semana del 6 jul (videocall).
ATENCIÓN MÁXIMA | SALIDA LAIA | PM + Naiara | Redistribución: Bernabéu+Hipódromo+Rubaiyat SP→Naiara · Cobue→Sofía+Naiara. Naiara queda muy cargada. Valorar incorporación nueva.
ATENCIÓN ALTA | PEDRAZA | Olatz + Paula | Montaje 27-31jul. Del 13 entran tapiceros y cortinas. Sin conflicto con Zahara (16-17 jul) ni Gamal (desde 13 jul con Olatz).
ATENCIÓN ALTA | GAMAL RD | Sofía+Olatz+Alejandra | Montaje 13-23jul (viaje RD). Alejandra desde 18jul.
ATENCIÓN ALTA | LAGOS 132 | Sofía | Grifería y sanitarios sin cerrar con cliente — obra lo necesita ya. Reunión todos los miércoles.
📋 HITOS DE LA SEMANA (25-27 junio)
CUÁNDO
Hoy lun 29 | Bernabéu | Naiara | Medir moquetas — dato clave para decidir montaje agosto
Hoy lun 29 | Santander | Sara + Alejandra | Visita de obra
Mar 1 jul | Viuda de Aldama | Cristina | HOY: llamar a Gaspar — no podemos perder más tiempo. Proponer que Dejaje cotice sótano en paralelo a Raúl (Natalia tendrá dos opciones). Equipo (Nela+Cristina+Sara): enviar planos sótano a Gaspar + paquete a Raúl + presionar AUNA + cotizar lavandería (Patricia) + mail recap Natalia. Pendiente: reunión revisión presupuestos semana del 6 jul (videocall).
Esta semana | Tepeyac | Raúl + Alejandra + Paula + PM | Reunión presupuesto (confirmar día)
Esta semana | Lagos 132 | Sofía | Reunión semanal miércoles con clientes
2-3 jul | Ibiza | Sara + Alejandra | Reunión deco (primera de varias)
Jue 2 jul | Lagos 132 | Alejandra+Sofía+Cliente | Reunión especial (distinta a la semanal de PM)
Sem 6 jul | La Rinconada | Cristina | Entregar presupuesto deco 100% — permite hacer pedidos
📅 MONTAJES CONFIRMADOS — JULIO / AGOSTO
FECHAS | PROYECTO | EQUIPO | NOTAS
27-31jul
13-23 jul | Gamal RD | Sofía(13) · Olatz(15) · Alejandra(18) | Viaje RD · termina 23jul
16-27 jul | Zahara | Paula + Alejandra | 16-17jul(Ale+Paula) · 23-24jul(Paula+Ale) · 25-27jul(Ale sola)
21-24 jul | Valencia | Sara + Andrea | Presentación oficial 28jul (Alejandra)
28 jul | Valencia — Presentación | Alejandra+Sara+Andrea | Presentación oficial
27-31 jul | Pedraza | Olatz + Paula | Remates deco 1ª sem ago: Olatz sola
Ago — sin fecha | Bernabéu | Naiara + 3ª persona ⚠ | Montaje confirmado semana del 10 ago. Naiara disponible (vacaciones 6-10jul y 17-21ago). Pendiente resolver 3ª persona de apoyo.
Finales ago | Don Ramón (Sevilla) | Marta · Alejandra puntual | Alejandra puede pasarse
~20 sep · 1-2 sem | Pedraza (fase exterior) | Olatz + Paula | Sin becarias · pendiente confirmar Amarco · obra exterior/piscina/cuadras
📅 TU PRESENCIA COMPROMETIDA
Solo se incluyen compromisos donde tu presencia es necesaria o relevante
FECHA
25 jun
2-3 jul | IBIZA — reunión deco con Sara (primera de varias)
27-31jul | Pedraza — montaje (seguimiento, no presencia física necesaria)
16-17 jul | Zahara — montaje · con Paula
13-23jul | Gamal RD — viaje República Dominicana · tú entras el 20 jul
21-24 jul | Valencia — montaje · con Sara y Andrea
27 jul | Valencia — entrega oficial · con Sara y Andrea
Ago sin fecha | Bernabéu — montaje pendiente de confirmar fecha (decide 30 jun)
Finales ago | Don Ramón — montaje en Sevilla (Marta ejecuta · tú puedes pasarte)
3-21 ago | Vacaciones
🔮 PRÓXIMAS SEMANAS — TENER EN CUENTA
SEMANA | LO QUE VIENE
29 jun
6-10 jul | 🚨 Semana densa: Pedraza montaje en curso · Viuda Aldama videocall revisión presupuestos (Natalia) · Laia ultima semana en el estudio
13-17 jul | 🚨 Laia sale · Pedraza 27-31jul · Zahara: 16-17jul(Ale+Paula) + 23-24jul(Paula+Ale) + 25-27jul(Ale sola) · Gamal RD en curso (Olatz desde 13) · Jesús inicia vacaciones
20-27 jul | Gamal RD (tú entras el 18jul) · Valencia montaje 21-24jul · Entrega Valencia 28jul (tú+Sara+Andrea) · One Shot Bilbao 28-30jul (Marta)
3-21 ago | Montaje confirmado semana del 10 ago. Naiara disponible (vacaciones 6-10jul y 17-21ago). Pendiente resolver 3ª persona de apoyo.
Alejandra Pombo Design Studio · PM Estudio · 25 junio 2026

## 📋 MASTER GLOBAL
PM ESTUDIO — MASTER GLOBAL ¦ 3 julio 2026 ¦ IDs provisionales
Estado = fase operativa predominante · Riesgo = probabilidad de problema · Intensidad = carga operativa esta semana · IDs provisionales pendiente de numeración interna
Formato ID: [NNN]-[DEPT] · NNN = contador único global · DEPT = VIV / REST / HOT · Pendiente sustitución por numeración interna del estudio
ID | PROYECTO | DPTO | RESPONSABLE | ESTADO | TIPO HITO | FECHA HITO | NATURALEZA | DESCRIPCIÓN HITO | RIESGO | INTENSIDAD | BLOQUEADOR | CONSTRUCTORA | OBSERVACIONES | EQUIPO
▸ PROYECTOS ACTIVOS
003-VIV | MONTESQUINZA | VIVIENDA | Sara/Andrea/Nela | Consultores en obra · demolición · renders hall esta semana · visita obra en 2 semanas | 2027 | Renders hall sem13jul · visita obra sem20jul | OBRA | Videollamada clientes lunes 6 jul · sin presupuesto de obra cerrado todavía | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Presupuesto de obra pendiente de cerrar · Consultores Proyectos | Consultores Proy. |  | Sara/Andrea/Nela
004-VIV | VIUDA ALDAMA | VIVIENDA | Nela(resp.) · Cristina(apoyo) · Sara(puntual) | Presupuestos+planos lavandería → viernes 11jul · clienta visita obra Raúl lunes 14jul · render sala pilates finales sem · montaje pabellón+sótano oct · montaje planta superior nov | Oct-Nov 2026 | AUNA sin precios · clienta decide constructora lunes · dos fases de montaje: oct y nov | CLIENTE | Reunión clienta lunes 6 jul · mail hoy (recap) · AUNA sin precios todavía | ATENCIÓN MÁXIMA | ALTA | AUNA sin precios · Raúl valorando · Natalia online (vacaciones) | — |  | Nela(resp.) · Cristina(apoyo) · Sara(puntual)
025-REST | BERNABÉU | RESTAURANTES | Naiara | PEDIDOS | INICIO MONTAJE | 10 ago | CLIENTE | Montaje semana del 10 ago · Naiara disponible (vacaciones 6-10jul y 17-21ago) | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Sin 3ª persona aún · Laia ya no está · Naiara asume | Consultores Proy. |  | Naiara
001-VIV | PEDRAZA | VIVIENDA | Olatz+Paula+becaria | Montaje 27-31jul (Paula+Olatz) · mudanza 4ago · montaje final 4-10ago (Olatz sola) · atrezzo hasta 10ago · cliente vuelve 16ago · entrega oficial reunión sep · ⚠ Acta de entrega pendiente | Sep 2026 | Paula vacaciones 3-21ago · Olatz sola en fase ago · entrega formal pendiente de organizar en sep | CLIENTE | Montaje 6-9 jul (aloj. 7-8) + 13-14 jul · Casa invitados sin montar (sin fecha) | ATENCIÓN MÁXIMA | ALTA | Casa de invitados pendiente de programar · sin fecha concreta aún | Amarco |  | Olatz+Paula+becaria
027-REST | GAMAL RD | RESTAURANTES | Sofía+Olatz+Alejandra(20jul) | MONTAJE | INICIO MONTAJE | 13 jul | CLIENTE | Montaje 13-26 jul (viaje RD) · Alejandra entra 20jul | ATENCIÓN MÁXIMA | ALTA | Viaje a República Dominicana · Olatz entra 15jul | — |  | Sofía+Olatz+Alejandra(20jul)
002-VIV | ZAHARA | VIVIENDA | Paula+Alejandra | OBRA | INICIO MONTAJE | 14 jul | CLIENTE | Montaje emplazado 14-16 jul · ⚠ serias dudas avance Raúl | ATENCIÓN MÁXIMA | ALTA | ⚠ Raúl puede no llegar a tiempo · si no hay avance esta semana hay que decidir ya | Raúl |  | Paula+Alejandra
028-REST | COBUE | RESTAURANTES | Sofía + Naiara | Enviar render lunes/martes 14-15jul · Sofía lo ve con Ale esta semana | 14-15 jul | Jul-Ago 2026 | PROVEEDOR | Avanzar en julio/agosto antes de vacaciones equipo · 3 renders con Renderista 2 (pdte) | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Julio/agosto complicado (Laia sale, vacaciones Naiara y Sofía) · avanzar ya · renderista 2 sin definir | — |  | Sofía + Naiara
029-REST | PUERTO RICO REST | RESTAURANTES | Sofía | Dudas luminarias · sin aceptación oficial deco ni carpintería · mismo carpintero que Fox | REUNIÓN | ⚠ Carpintero compartido con Fox · resolver esta semana | CLIENTE | Reunión cliente esta semana · cambio render Challan pendiente | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Dudas proyecto sin aclarar · Amboage riesgo (como en FOX) | Amboage(Gustavo) |  | Sofía
032-REST | RUBAIYAT | RESTAURANTES | Naiara | MONTAJE | REUNIÓN | Esta semana | CLIENTE | Resto termina esta semana (pdte confirmar) · electricidad: cliente valora | ATENCIÓN ALTA | ALTA | Cliente valora electricidad por su cuenta | — |  | Naiara
034-REST | CARBON | RESTAURANTES | PM (gestiona) | Problemas con las sillas · gestión pendiente | REUNIÓN | ⚠ Incidencia sillas pendiente de resolver | CLIENTE | Respuesta a cliente pendiente — solución proveedor pdte | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Sin respuesta enviada al cliente | Empresa acústica |  | PM (gestiona)
039-HOT | DON RAMÓN | HOTELES | Montaje y entrega finales agosto 2026 | Montaje fin agosto · mobiliario almacén finales jul · fin obra sem 17ago · montaje semana siguiente · entrega finales agosto | Ago 2026 | Va muy bien · Alejandra puede pasarse al montaje | CLIENTE | Visita Sevilla HOY jue 25jun (Marta+Alejandra) · Montaje finales ago | ATENCIÓN ALTA | MEDIA |  | — |  | Marta+Alejandra(puntual)
041-HOT | HOTEL SEVILLA | HOTELES | Marta | ⚠ Revisar honorarios por ampliación de intervención · seguimos con actualizaciones | VISITA OBRA | ⚠ Honorarios pendientes de revisión | OBRA | Visita HOY jue 25jun (aprovechando Don Ramón) · objetivo noviembre | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Noviembre poco factible según Marta · revisión desde cero | — |  | Marta
042-HOT | MARTÍNEZ CAMPOS | HOTELES | Jesús | Actualización mandada · sin inicio hasta sep | Sep 2026 | Hoy 25 jun | CLIENTE | Entrega propuesta ajustada HOY 25jun · Raúl valorando · quieren empezar ya | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Raúl valorando — sin fechas concretas aún | Raúl |  | Jesús
010-VIV | SANTANDER VIV | VIVIENDA | Sara+Alejandra | Deco avanzada · reuniones con clienta sep con presu y deco · ⚠ confirmar que TODO lo de obra está decidido y pedido antes de agosto | VISITA OBRA | ⚠ Confirmar decisiones de obra antes agosto | OBRA | Pendiente feedback clientes + cerrar fecha visita | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Feedback clientes pendiente · visita sin cerrar | Constructora cliente |  | Sara+Alejandra
008-VIV | ABUBILLA | VIVIENDA | Andrea | Cliente quiere hacer 3 cosas pendientes el 10 sep · pendiente confirmar con constructora | 10 sep | Sep 2026 | CLIENTE | Septiembre: sofá + pendientes de aprobación cliente | SEGUIMIENTO | ALTA | Cliente debe aprobar pendientes · sofá y extras sin cerrar | — |  | Andrea
040-HOT | HOTEL ÚNICO BCN | HOTELES | Marta | PROYECTO BÁSICO | REUNIÓN | Sin fechas del cliente para licitación | CLIENTE | Sin fecha | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Compromiso entrega esta semana | — |  | Marta
007-VIV | TEPEYAC | VIVIENDA | Paula+Alejandra+PM+Raúl | Reunión viernes 18jul (cliente+Raúl) pdte confirmar · objetivo: revisar presupuesto obra · demolición agosto si confirma | 18 jul | 10 jul | CLIENTE | Intentar reunión presupuesto viernes 10 jul (pdte cliente y Raúl) · demolición agosto | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Cliente y Raúl deben confirmar disponibilidad viernes 10 jul | Raúl |  | Paula+Alejandra+PM+Raúl
038-HOT | PSN OFICINAS | HOTELES | Jesús+Alejandra | Aceptación oficial ✅ · propuesta salón actos pendiente · planos levantados · dibujado ago → PE sep (valoración Raúl) → revisión oct → obra nov (3 meses) | Nov 2026 | Esperando comunicación del cliente para medición | CLIENTE | Sin fecha | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Sin info previa — feedback tras reunión | — |  | Jesús+Alejandra
011-VIV | IBIZA | VIVIENDA | Sara+Alejandra | ⚠ Todo lo de obra pedido en julio · baños por definir · agosto: deco para presentar sep · montaje 1 (hab.ppal) 1ª sem oct · montaje 2 (resto) 7 dic | INICIO MONTAJE | ⚠ Baños sin definir — decisión urgente en julio | CLIENTE | Valorar + aceptación carpintería actualizada · montaje 1: hab. ppal 1ª sem oct · montaje 2: resto 7 dic | SEGUIMIENTO | MEDIA | Carpintería actualizada pdte valoración y aceptación cliente · 2 montajes: oct y dic | Albañil local |  | Sara+Alejandra
005-VIV | CAMINO SUR 70 | VIVIENDA | Cristina + Nela (sem 20 jul) | Montaje sem13jul (sala TV+isla vestidor+suelo gimnasio) · sem20jul (chimeneas+velador+remates+ilum+tapizados) · fase adicional 14ago (Nela) · entrega oficial sep | Sep 2026 | Cristina vacaciones 20jul · Nela cubre sem20jul y fase 14ago | CLIENTE | Sem 6jul: librería+mueble bar+mueble aseo · Sem 13jul: sala TV+isla vestidor · Sem 20jul: Nela cubre (Cristina vacaciones) | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | ⚠ Semana 20 jul: Cristina de vacaciones · Nela cubre · pendiente coordinar | — |  | Cristina + Nela (sem 20 jul)
030-REST | HIPÓDROMO · ARIÓN | RESTAURANTES | Naiara | Enviar presupuesto deco semana que viene (sem13jul) | Sem 13 jul | Jul 2026 | OBRA | Presupuesto mobiliario en 3 semanas máx · visita pendiente | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Naiara asume sola · precios proveedores sin recibir | 4 construct. |  | Naiara
031-REST | FOX | RESTAURANTES | Sofía / Naiara | ⚠ Carpintería sin terminar · mismo carpintero que Puerto Rico · carpintero no responde · pendiente domótica · decisión esta semana | REUNIÓN | ⚠ Decisión urgente: presionar carpintero o cambiar proveedor · afecta también a Puerto Rico | CLIENTE | Carpintero termina julio · 2 remates nuestros pendientes | ATENCIÓN ALTA | ALTA | Carpintería retrasada y deficiente (misma empresa Puerto Rico) | — |  | Sofía / Naiara
009-VIV | VALENCIA | VIVIENDA | Sara+Andrea+Alejandra | OBRA | INICIO MONTAJE | 28 jul | CLIENTE | Visita semana 13 jul · montaje 21-24 jul · entrega Alejandra martes 28 jul | ATENCIÓN ALTA | MEDIA |  | Raúl |  | Sara+Andrea+Alejandra
043-HOT | ONE SHOT | HOTELES | Marta/Jesús | OBRA | INICIO MONTAJE | Ago 2026 | CLIENTE | Montaje agosto — sin fecha concreta | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Jesús vacaciones — Marta cubre | — |  | Marta/Jesús
006-VIV | CAMINO SUR 35 | VIVIENDA | Nela (responsable) | Reunión lunes 13jul con Ben · renders con Pancho (nuevo renderista) | 13 jul | 13 jul | CLIENTE | Reunión 13 jul para ver modificaciones de distribución | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Modificaciones distribución recibidas 3 jul · pendiente reunión 13 jul | Project Work |  | Nela (responsable)
033-REST | RUBAIYAT SP | RESTAURANTES | Naiara (+Alejandra viaje Brasil pdte confirmar) | Anteproyecto 1ª sem sep · presentación São Paulo 2ª sem sep (Ale+Naiara pdte confirmar) · PE oct · obra ene-feb2027 faseado · PM local presentado también | Sep 2026 | Sep 2026 | CLIENTE | Envío anteproyecto 1ª sep · Presentación São Paulo 2ª sem sep · Proyecto Ejecución octubre · Obra ene-feb 2027 (2-3 sem cierre total + resto faseado) | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Viaje Brasil pdte confirmar · obra enero condicionada a PE octubre | Constructora local |  | Naiara
023-REST | JOANN (Viv.) | RESTAURANTES | Sofía | PROYECTO BÁSICO | ENTREGA RENDERS | Semanal | PROVEEDOR | Render semanal — cumpliendo bien · arquitectos deben devolver planos | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Arquitectos pendientes de devolver planos actualizados | — |  | Sofía
024-REST | LAGOS 132 (Viv.) | RESTAURANTES | Sofía | OBRA | REUNIÓN | Mar 7 jul | CLIENTE | Trasladar info grifería/sanitarios a Ferbocar · videocall domótica mar 7jul (Sandra) · visita obra mié (PM) | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Trasladar definiciones a constructora esta semana | Ferbocar |  | Sofía
026-REST | ALTHEON | RESTAURANTES | Pendiente resultado concurso | ESPERA | REUNIÓN | Laia sale ~8jul — si se adjudica asignar responsable urgente | CLIENTE | Sin fecha | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Laia sale ~8jul — si se adjudica hay que asignar responsable antes | — |  | Pendiente resultado concurso
017-VIV | ALCALÁ 58 | VIVIENDA | PM | Todo avanza · fin obra sem20jul o sem27jul · pendiente confirmar | Jul 2026 | Jul 2026 | CLIENTE | Fin obra mediados julio | SEGUIMIENTO | MEDIA | Sin montaje — cierra al acabar | Consultores Proy. |  | PM
045-HOT | ROCA MAYA | HOTELES | Marta/Jesús | Documentación re-presentada · sin tocar hasta sep · modificaciones hab.piloto · visita sugerir sep | Sep 2026 | Ppios jul | CLIENTE | Ajustes proyecto ppios jul · pilotos antes vacaciones Jesús (13jul) | SEGUIMIENTO | MEDIA | Pilotos antes 13 jul | — |  | Marta/Jesús
014-VIV | TORRE VALENCIA | VIVIENDA | Paula | Avanza pero lento · cliente tarda en decisiones · sin planificación de obra · mármoles→griferías→carpintería→domótica | REUNIÓN | Lentitud en toma de decisiones · sin planificación de obra | CLIENTE | Checklist capítulos definidos / pendientes (Paula sem que viene) · mármoles → griferías → carpintería | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | Cliente cierra capítulos despacio · mármoles sin decidir · griferías y carpintería en espera · domótica pendiente | Ecobuild |  | Paula
015-VIV | LA FLORIDA | VIVIENDA | Paula/Alejandra | Deco aceptada (Paula organizando) · obra arranca 27jul · termina antes 10sep · montaje acto seguido sep · varias piezas no llegan hasta 2ª-3ª sem sep · alguna hasta oct | Sep 2026 | 27 jul | CLIENTE | Obra arranca sem 27 jul · termina antes 10 sep · montaje acto seguido (sep) | ATENCIÓN ALTA | MEDIA |  | — |  | Paula/Alejandra
016-VIV | LA RINCONADA | VIVIENDA | Cristina | Pedidos cerrándose en julio · visita viernes 17jul · obra arranca lunes 20jul · deco en marcha · montaje octubre | Oct 2026 | Cristina vuelve 11ago · montaje octubre · visita previa 17jul | PROVEEDOR | Revisar con Olatz + Ale mié 8 jul antes de cerrar pedidos · cosas que no llegan hasta sep | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | ⚠ Cristina vacaciones desde 20 jul — pedidos deben quedar cerrados antes · algunas entregas hasta finales sep | Raúl |  | Cristina
044-HOT | VÍA 66 | HOTELES | Jesús | ⚠ Conflicto cliente-Martínez Otero · licencia frágil · 3 plantas fin jul · 3 plantas más fin ago · zonas comunes retraso indefinido | REUNIÓN | ⚠ Martínez Otero: mismo problema que One Shot · bloqueador cruzado | CLIENTE | Continuo | SEGUIMIENTO | MEDIA |  | — |  | Jesús
013-VIV | HERMOSILLA | VIVIENDA | Nela(resp.)/Olatz(apoyo) | Llamar sem13jul · sin avance hasta sep · cliente quiere avanzar con Consultores pero sin mediciones | REUNIÓN | Llamar esta semana · sin avance probable hasta sep | CLIENTE | ⚠ Sin mediciones · cliente debe pagar para hacerlas · pendiente decisión | SEGUIMIENTO | MEDIA | ⚠ Sin mediciones (cliente debe pagarlas) · sin eso no se puede avanzar con Consultores | Raumplan |  | Nela(resp.)/Olatz(apoyo)
048-HOT | VINCCI VALENCIA | HOTELES | Marta/Jesús | Lobby cerrado ✅ · estructura en obra · cliente busca fabricante mobiliario · posible render hall (hablar con clientes) | REUNIÓN | Lobby cerrado · cliente buscando fabricante | CLIENTE | Sin noticias — en valoración | SEGUIMIENTO | BAJA | Decisión en manos del cliente | — |  | Marta/Jesús
047-HOT | AYALA OFICINAS | HOTELES | Jesús | Obra finales año · presupuesto deco en septiembre · van preguntando cosas | Sep 2026 (presu deco) | Hoy 25 jun | OBRA | Visita hoy | ESTABLE | MEDIA |  | — |  | Jesús
046-HOT | GONZALO CÓRDOBA | HOTELES | Jesús | Consultas puntuales · supervisión continua | REUNIÓN | Sep 2026 | CLIENTE | Previsión terminar septiembre | ESTABLE | MEDIA |  | — |  | Jesús
018-VIV | VIV PALOMA RD | VIVIENDA | Olatz | ⚠ Arrancar deco sep/oct · visita desde Gamal (Olatz) · modificación renders Challan · reunión 1ª sem ago con Olatz | INICIO MONTAJE | ⚠ Llamar al cliente antes de agosto — ventana cierra pronto | CLIENTE | ⚠ Arrancar proyecto deco sep/oct 2026 · cadena: deco sep → pedidos ene 2027 → montaje jul 2027 | ATENCIÓN ALTA | MEDIA | ⚠ Hay que ponerse con deco en sep/oct 2026 · cliente fuera y reuniones difíciles de cuadrar · Olatz responsable | — |  | Olatz
--- | PROYECTO |  | — | ESPERA | REUNIÓN | — | CLIENTE | — | SEGUIMIENTO | BAJA |  | — |  | —
--- | ANTIC COLONIAL | VIVIENDA | — | ESPERA | REUNIÓN | — | CLIENTE | — | SEGUIMIENTO | BAJA |  | — |  | —
▸ LATENTES / EN ESPERA
037-REST | SANTANDER REST | RESTAURANTES | Admón/Alejandra | ESPERA
035-REST | NUEVO MALLORCA | RESTAURANTES | Laia (sale) → latente | Traspaso a Naiara y Sofía completado · reunión con clienta para comunicar salida Laia y ver cómo avanzar
019-VIV | HABITACIÓN ABI | VIVIENDA | Andrea | ESPERA
020-VIV | JAIME PESQUERA | VIVIENDA | Paula | ESPERA
021-VIV | ANA HONTANAR | VIVIENDA | Paula | ESPERA
022-VIV | MONTALBÁN | VIVIENDA | Olatz | ESPERA
036-REST | JOANN DOMINICANA | RESTAURANTES | Sofía | ESPERA
037-REST | SANTANDER REST | RESTAURANTES | Admón/Alejandra | ESPERA
049-HOT | HOTEL GIJÓN | HOTELES | Marta/Jesús | Proyecto terminado · arquitectura con instalaciones · sin acción urgente del estudio · SUPERVISIÓN
050-HOT | PANTANO RURAL | HOTELES | Marta/Jesús | ESPERA
051-HOT | 4 MASOS | HOTELES | Marta/Jesús | ESPERA
052-HOT | BLESS | HOTELES | Marta/Jesús | ESPERA
053-HOT | CASA KORREOS | HOTELES | Jesús | ESPERA
054-HOT | KANDA S.PACHECO | HOTELES | Marta/Jesús | ESPERA
055-HOT | KANDA C.SUÁREZ | HOTELES | Marta/Jesús | ESPERA
035-REST | NUEVO MALLORCA | RESTAURANTES | — | Traspaso a Naiara y Sofía completado · reunión con clienta para comunicar salida Laia y ver cómo avanzar
⚠ IDs PROVISIONALES — pendiente sustitución por numeración interna del estudio. El formato definitivo será [NNN]-[DEPT].

## 🏠 Planning Vivienda
PLANNING VIVIENDA — JUN·JUL·AGO·SEP·OCT 2026 ¦ 13 jul 2026
|  | JUNIO |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE
PROYECTO | RESP. | 22 JUN | 29 JUN | 6 JUL | 13 JUL | 20 JUL | 27 JUL | 3 AGO | 10 AGO | 17 AGO | 24 AGO | 1 SEP | 8 SEP | 15 SEP | 22 SEP | 29 SEP | 6 OCT | FIN EST. | RIESGO
LEYENDA → |  | PROY B | PROY E | PROY DECO | OBRA | PEDIDOS | MONTAJE | REUNIÓN | ENTREGA | ALEJANDRA | RENDERS | ⚠ ALERTA | FUERA
▸ PROYECTOS ACTIVOS
PEDRAZA | Olatz+Paula+becaria |  | PREP | MON·13-14 |  | MON·Paula+Olatz | REMATES·Olatz | [10 empty] | Jul 2026 | ATENCIÓN MÁXIMA
ZAHARA | Paula+Alejandra |  | OBRA | MON·16-17·Ale+Paula | MON·23-27·Ale+Paula→Ale | [12 empty] | Jul 2026 | ATENCIÓN MÁXIMA
MONTESQUINZA | Sara/Andrea/Nela |  | OBRA | [7 empty] | PROY DECO | [6 empty] | Mar 2027 | ATENCIÓN ALTA
VIUDA ALDAMA | Nela(resp.)·Cristina·Sara |  | REUNIÓN | OBRA | [7 empty] | PROY DECO | [5 empty] | Nov 2026 | ATENCIÓN MÁXIMA
CAMINO SUR 70 | Cristina+Nela |  | PEDIDOS | MONTAJE | [13 empty] | Jul 2026 | ATENCIÓN ALTA
CAMINO SUR 35 | Nela(resp.)+Olatz |  | OBRA | REUNIÓN | OBRA | [5 empty] | OBRA | [6 empty] | 2027 | ATENCIÓN ALTA
TEPEYAC | Paula+Ale+PM+Raúl |  | REUNIÓN | REUNIÓN | OBRA | [12 empty] | 2027 | ATENCIÓN ALTA
ABUBILLA | Andrea | [16 empty] | Sep 2026 | SEGUIMIENTO
VALENCIA | Sara+Andrea+Alejandra |  | OBRA |  | MON·21-24·Sara+Andrea | PRES·28jul | ALEJANDRA | [10 empty] | Jul 2026 | ATENCIÓN ALTA
SANTANDER VIV | Sara+Alejandra |  | OBRA | [7 empty] | PROY DECO | [6 empty] | Dic 2026 | ATENCIÓN ALTA
IBIZA | Sara+Alejandra |  | OBRA | [7 empty] | OBRA |  | MONTAJE | OBRA |  |  | MONTAJE | Dic 2026 | SEGUIMIENTO
LAGOS 105 | Andrea |  | OBRA | [14 empty] | Sep 2026 | SEGUIMIENTO
HERMOSILLA | Nela/Olatz | [10 empty] | PROY DECO | [5 empty] | Mar 2027 | SEGUIMIENTO
TORRE VALENCIA | Paula |  | REUNIÓN | PROY DECO | [5 empty] | PROY DECO | [7 empty] | 2027 | ATENCIÓN ALTA
LA FLORIDA | Paula/Alejandra |  | PROY DECO |  |  |  | OBRA |  |  | MONTAJE | ALEJANDRA | [6 empty] | Sep 2026 | ATENCIÓN ALTA
LA RINCONADA | Cristina |  | REUNIÓN | ⚠ | PEDIDOS | FUERA |  |  |  | OBRA |  |  | MONTAJE | OBRA |  |  |  | Oct 2026 | ATENCIÓN ALTA
ALCALÁ 58 | PM |  | OBRA |  | ENTREGA | [12 empty] | Jul 2026 | SEGUIMIENTO
VIV PALOMA RD | Olatz | [10 empty] | ⚠ | PROY DECO |  |  |  |  | Jul 2027 | ATENCIÓN ALTA
▸ LATENTES
HABITACIÓN ABI | Andrea | Cliente pide algo más
JAIME PESQUERA | Paula | Retomar sep
ANA HONTANAR | Paula | Retomar sep
MONTALBÁN | Olatz | Sin movimiento
▸ VACACIONES EQUIPO (referencia)
FUERA OFICINA | Equipo |  |  | Naiara | Jesús·Cris | Jesús·Cris·Ale | Jesús·Ale | Ale·Andrea·Paula·Sara·PM·Marta·Cris | Ale·Andrea·Paula·Sara·PM·Marta·Sofía | Ale·Andrea·Paula·Sara·PM·Sofía·Naiara·Olatz | Olatz |  | Sara
▸ NOTAS Y ALERTAS
⚠ ZAHARA: serias dudas de que Raúl llegue para 16-17jul(Ale+Paula) + 23-24jul(Paula+Ale) + 25-27jul(Ale sola) |  |  |  | MON·16-17·Ale+Paula | MON·23-27·Ale+Paula→Ale
⚠ PEDRAZA: montaje 27-31jul (Paula+Olatz) · Casa de invitados sin fecha |  |  | PREP | MON·13-14 |  | MON·Paula+Olatz | REMATES·Olatz
⚠ LA RINCONADA: cerrar pedidos antes del 20jul (Cristina vacaciones) · revisión con Olatz+Ale mié 8jul
📅 CAMINO SUR 70: sem 20jul Nela cubre (Cristina vacaciones desde 20jul)
📅 LA FLORIDA: obra arranca sem 27jul · termina antes 10sep · montaje acto seguido sep
⚠ VIV PALOMA RD: obra retrasa a jul 2027 · arrancar proyecto deco sep/oct 2026 — llamar al cliente antes de agosto
🏖 NELA: no coge vacaciones agosto — disponible · 🏖 Becarias hasta 31 jul únicamente

## 🏨 Planning Hoteles
PLANNING HOTELES — JUN·JUL·AGO·SEP·OCT 2026 ¦ 13 jul 2026
|  | JUNIO |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE
PROYECTO | RESP. | 22 JUN | 29 JUN | 6 JUL | 13 JUL | 20 JUL | 27 JUL | 3 AGO | 10 AGO | 17 AGO | 24 AGO | 1 SEP | 8 SEP | 15 SEP | 22 SEP | 29 SEP | 6 OCT | FIN EST. | RIESGO
LEYENDA → |  | PROY B | PROY E | PROY DECO | OBRA | PEDIDOS | MONTAJE | REUNIÓN | ENTREGA | ALEJANDRA | RENDERS | ⚠ ALERTA | FUERA
▸ PROYECTOS ACTIVOS
PSN OFICINAS | Jesús+Alejandra |  |  | PROY B |  | FUERA | PROY B | [5 empty] | PROY E |  |  |  |  | Oct 2026 | ATENCIÓN ALTA
DON RAMÓN | Marta+Alejandra |  |  | OBRA |  |  |  |  | MONTAJE |  | ENTREGA | ALEJANDRA | [5 empty] | Ago 2026 | ATENCIÓN ALTA
ONE SHOT BILBAO | Marta/Jesús |  | OBRA |  |  |  |  | MONTAJE |  |  |  |  | OBRA |  |  |  |  | Nov 2026 | ATENCIÓN ALTA
HOTEL ÚNICO BCN | Marta | [11 empty] | OBRA |  |  |  |  | 2027 | SEGUIMIENTO
HOTEL SEVILLA | Marta |  | REUNIÓN | [9 empty] | OBRA |  |  |  |  | 2027 | SEGUIMIENTO
MARTÍNEZ CAMPOS | Jesús | [12 empty] | PROY B |  |  |  | 2027 | SEGUIMIENTO
VÍA 66 | Jesús |  | OBRA | [9 empty] | OBRA |  |  |  |  | Mar 2027 | SEGUIMIENTO
ROCA MAYA | Marta/Jesús |  | REUNIÓN | REUNIÓN | OBRA | [7 empty] | OBRA |  |  |  |  | Mar 2027 | SEGUIMIENTO
GONZALO CÓRDOBA | Jesús |  | OBRA | [14 empty] | Continuo | ESTABLE
AYALA OFICINAS | Jesús |  | OBRA | [14 empty] | Continuo | ESTABLE
VINCCI VALENCIA | Marta/Jesús | [11 empty] | OBRA |  |  |  |  | 2027 | SEGUIMIENTO
▸ LATENTES
HOTEL GIJÓN | Sin noticias
PANTANO RURAL | Posible reactivación
4 MASOS | Posible reactivación
BLESS | Zonas comunes
CASA KORREOS | Pdte Comunidad Madrid
KANDA S.PACHECO | Sin seguimiento
KANDA C.SUÁREZ | Sin seguimiento
FUERA OFICINA | Equipo |  |  |  | Jesús | Jesús | Jesús | Ale·Marta | Ale·Marta | Ale
▸ NOTAS Y ALERTAS
📅 PSN: PE agosto · obra octubre · pendiente comunicación del cliente para ir a medir
📅 DON RAMÓN: montaje finales ago · Alejandra puede pasarse · visita jue 3jul realizada
📅 ONE SHOT: montaje 27-30jul · Jesús vacaciones desde 13jul · Marta cubre
📅 ROCA MAYA: presentación ppios julio · pilotos antes 13jul (Jesús vacaciones)

## 👤 FOCO POR PERSONA
FOCO POR PERSONA — SEMANA 29 JUN - 5 JUL 2026 ¦ 13 jul 2026
PERSONA | DPTO | PROYECTOS ASIGNADOS | FOCO ESTA SEMANA | NIVEL
── DIRECCIÓN ──
Alejandra — CEO | DIRECCIÓN | Supervisión todos · Zahara · Gamal RD · Valencia · Ibiza | ZAHARA: 16-17jul (con Paula) + 18-23jul GAMAL RD + 24jul vuelta Zahara (con Paula) + 25-27jul sola en Zahara · VALENCIA: presentación oficial 28jul · Agenda muy comprimida 16-28jul — sin margen · ⚠ RUBAIYAT SP: viaje São Paulo 2ª sem sep pdte confirmar (seguramente Ale+Naiara) · ⚠ RUBAIYAT SP: viaje São Paulo 2ª sem sep pdte confirmar · ⚠ RUBAIYAT SP: viaje São Paulo 2ª sem sep pdte confirmar (Ale+Naiara) | ATENCIÓN ALTA
── VIVIENDA ──
PM | VIVIENDA | Lagos 132 · Alcalá 58 · Supervisión general · Challan · Carbon | ZAHARA: confirmar con Raúl esta semana si llega para 14-16jul · CAMINO SUR 35: reunión 13jul · RINCONADA: revisión con Olatz+Ale mié 8jul · TEPEYAC: intentar viernes 10jul · VIV PALOMA RD: llamar al cliente antes de agosto para arrancar deco sep/oct | ATENCIÓN MÁXIMA
Paula | VIVIENDA | Pedraza · Zahara · Valencia · La Florida · Torre Valencia · Tepeyac | ZAHARA: 16-17jul(Ale+Paula) + 23-24jul(Paula+Ale) · PEDRAZA: 27-31jul con Olatz · FLORIDA: deco organizada · montaje sep · TORRE VALENCIA: checklist capítulos · vacaciones 3-21ago | ATENCIÓN ALTA
Sara | VIVIENDA | Valencia · Santander Viv · Ibiza · Montesquinza | VALENCIA: montaje 21-24jul · presentación 28jul · IBIZA: ⚠ baños decidir julio · montaje oct · SANTANDER: ⚠ confirmar todo obra antes agosto · vac 4-11sep | ATENCIÓN ALTA
Andrea | VIVIENDA | Lagos 105 · Valencia · Abubilla · Montesquinza | VALENCIA: montaje 21-24jul · LAGOS 105: renders con Pancho · ABUBILLA: 10sep (confirmar con constructora) | ATENCIÓN ALTA
Cristina | VIVIENDA | La Rinconada · Viuda Aldama(apoyo) | RINCONADA: visita viernes 17jul · obra arranca lunes 20jul · cerrar pedidos · VIUDA ALDAMA: apoyo puntual · vacaciones 20jul-10ago | ATENCIÓN MÁXIMA
Olatz | VIVIENDA | Pedraza · Gamal RD · Viv Paloma RD · Camino Sur 35 · Paseo Lagos 121 | GAMAL RD: viaje RD 15-23jul · PEDRAZA: montaje 27-31jul con Paula + fase ago sola · VIV PALOMA RD: reunión 1ª sem ago · ⚠ arrancar deco sep/oct | ATENCIÓN ALTA
Nela | VIVIENDA | Viuda Aldama(R) · Camino Sur 35 · Hermosilla · Camino Sur 70(cubre 20jul+14ago) | CAM.SUR 35: reunión hoy 13jul con Ben · renders con Pancho · VIUDA ALDAMA: presupuestos viernes · clienta decide lunes · render pilates finales sem · CAM.SUR 70: cubre sem20jul (Cristina vac) + fase adicional 14ago · HERMOSILLA: llamar esta semana | ATENCIÓN ALTA
── RESTAURANTES ──
Sofía | RESTAURANTES | Lagos 132 · Joann · Cobue · Puerto Rico · Fox · Gamal RD(13-23jul) | COBUE: enviar render 14-15jul · ver con Ale · FOX: ⚠ carpintero sin fecha · mismo que Puerto Rico · decisión urgente · JOANN: Challan actualizando renders · GAMAL RD: viaje 13-23jul | ATENCIÓN MÁXIMA
Naiara | RESTAURANTES | Bernabéu · Rubaiyat SP · Hipódromo · Rubaiyat Madrid | RUBAIYAT SP: anteproyecto 1ª sep · visita SP 2ª sep · ⚠ confirmar viaje · BERNABÉU: montaje sem10ago · pendiente 3ª persona · HIPÓDROMO: presupuesto deco esta semana | ATENCIÓN MÁXIMA
── HOTELES ──
Marta | HOTELES | Don Ramón · Vincci · Hotel Único · Hotel Sevilla · Roca Maya | DON RAMÓN: muy bien · mobiliario almacén finales jul · montaje+entrega finales ago · HOTEL SEVILLA: ⚠ revisar honorarios · VINCCI: lobby cerrado · cliente busca fabricante · vac 3-7ago | ATENCIÓN ALTA
Jesús | HOTELES | PSN Oficinas · Vía 66 · Roca Maya · Martínez Campos · One Shot · Ayala · Gonzalo | PSN: propuesta salón actos pendiente · planos listos · VÍA 66: ⚠ Martínez Otero conflicto · licencia frágil · ONE SHOT: traslado oct · Martínez Otero · ROCA MAYA: visita sugerir sep · vacaciones 13-31jul | ATENCIÓN ALTA

## 📅 Vacaciones
VACACIONES EQUIPO — VERANO 2026 ¦ Actualizado 13 jul 2026
JULIO 2026
PERSONA | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Alejandra (CEO)
Javi (PM)
Andrea
Paula
Sara
Cristina | [19 empty] | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Olatz
Sofía
Naiara | [5 empty] | v | v | v | v | v
Marta
Jesús | [12 empty] | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Irene (Admin) | [13 empty] | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Susana (Cont.)
AGOSTO 2026
PERSONA | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Alejandra (CEO) |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Javi (PM) |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Andrea |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Paula |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Sara |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Cristina | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Olatz | [16 empty] | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Sofía | [9 empty] | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v
Naiara | [16 empty] | v | v | v | v | v
Marta |  |  | v | v | v | v | v
Jesús
Irene (Admin)
Susana (Cont.)
SEPTIEMBRE 2026
PERSONA | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Alejandra (CEO)
Javi (PM)
Andrea
Paula
Sara |  |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v
Cristina
Olatz
Sofía
Naiara
Marta
Jesús
Irene (Admin)
Susana (Cont.)
✅ NELA: incorporación fija — no coge vacaciones en agosto. Disponible todo el período.
── REFERENCIA CLIENTES ──
Natalia (Viuda de Aldama): vacaciones 22 jun – 20 jul · 23 jul – 20 ago. Reuniones en esos períodos: ONLINE.

## 🍽️ Planning Restaurantes
PLANNING RESTAURANTES — JUN·JUL·AGO·SEP·OCT 2026 ¦ 13 jul 2026
|  | JUNIO |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE
PROYECTO | RESP. | 22 JUN | 29 JUN | 6 JUL | 13 JUL | 20 JUL | 27 JUL | 3 AGO | 10 AGO | 17 AGO | 24 AGO | 1 SEP | 8 SEP | 15 SEP | 22 SEP | 29 SEP | 6 OCT | FIN EST. | RIESGO
LEYENDA → |  | PROY B | PROY E | PROY DECO | OBRA | PEDIDOS | MONTAJE | REUNIÓN | ENTREGA | ALEJANDRA | RENDERS | ⚠ ALERTA | FUERA
▸ PROYECTOS ACTIVOS
BERNABÉU | Naiara |  | PEDIDOS | ⚠ | PEDIDOS | FUERA | PEDIDOS |  | MONTAJE |  | ALEJANDRA | [6 empty] | Ago 2026 | ATENCIÓN ALTA
JOANN (Viv.) | Sofía |  | RENDERS | [5 empty] | FUERA |  |  |  | PROY E |  |  |  |  | 2027 | ATENCIÓN ALTA
LAGOS 132 (Viv.) | Sofía |  | REUNIÓN | OBRA | [13 empty] | May 2027 | ATENCIÓN ALTA
GAMAL RD (Viv.) | Sofía(13)+Olatz(15)+Ale(18) |  |  | MON·13-23 | MONTAJE | [12 empty] | Jul 2026 | ATENCIÓN MÁXIMA
COBUE | Sofía+Naiara |  | PROY B | [9 empty] | OBRA |  |  |  |  | Sep 2026 | ATENCIÓN ALTA
PUERTO RICO REST | Sofía |  | PROY DECO | [14 empty] | Ene 2027 | ATENCIÓN ALTA
HIPÓDROMO · ARIÓN | Naiara |  | REUNIÓN | PROY DECO | [8 empty] | PROY DECO |  |  |  |  | 2027 | SEGUIMIENTO
FOX | Sofía/Naiara |  | ENTREGA | [14 empty] | Jul 2026 | SEGUIMIENTO
RUBAIYAT MADRID | Naiara |  | MONTAJE | [14 empty] | Jun 2026 | SEGUIMIENTO
RUBAIYAT SP | Naiara (+Ale·Brasil?) |  |  | REUNIÓN | PROY B | [5 empty] | ENVÍO·AP | SP·PRES |  |  |  | PROY E |  | Ene 2027 | ATENCIÓN ALTA
ALTHEON | Pdte resultado | [16 empty] | 2027 | SEGUIMIENTO
CARBON | PM gestiona | [11 empty] | OBRA |  |  |  |  | 2027 | SEGUIMIENTO
▸ LATENTES
NUEVO MALLORCA | Sin licencia
SANTANDER REST | Conflicto judicial
JOANN DOMINICANA | Pendiente arranque
FUERA OFICINA | Equipo |  |  | Naiara | Jesús |  |  | Sofía | Sofía·Laia | Sofía·Naiara
▸ NOTAS Y ALERTAS
🚨 BERNABÉU: montaje confirmado sem 10 ago · Naiara sola · pendiente 3ª persona
⚠ GAMAL RD: montaje 13-23jul (viaje RD) · Sofía desde 13 · Olatz desde 15 · Alejandra desde 18jul
📅 RUBAIYAT SP: envío AP 1ª sep · presentación São Paulo 2ª sem sep (Ale+Naiara pdte confirmar) · Proyecto Ejecución octubre · Obra ene-feb 2027: 2-3 sem cierre total + resto faseado sin cerrar local
📅 COBUE: proyecto básico en curso · 3 renders con Renderista 2 (pdte nombre)
🏖 CHALLAN vacaciones 1-15 ago: renders con entrega en ago cerrar ANTES del 1 ago

## 🎨 Renders
RENDERS — COLA Y ESTADO ¦ 13 jul 2026
Máx 2-3 proyectos activos simultáneos · PM único filtro · Correcciones en un solo paquete · Doc 100% completa antes de activar
🏖 CHALLAN VACACIONES 1-15 agosto — cualquier render con entrega en agosto debe cerrarse ANTES del 1 ago
▸ FLUJO DE RENDERS — FASES
F1 |  |  |  | F2 |  |  |  | F3
Volumetría y capturas |  |  |  | Materialidad y acabados |  |  |  | Render final
Planos + 3D + vistas marcadas. ~1 semana desde doc completa. Capturas IA internas primero → reunión cliente para definir dirección. |  |  |  | Toda la info de acabados y mobiliario. 2-3 días solo acabados · 1 semana si hay mobiliario. Cambios: 1-2 días/ronda. |  |  |  | TODAS las correcciones cerradas ANTES de renderizar. 2 días render + 1-2 días por ronda adicional. ⚠ Antes de F3: confirmar que no hay más correcciones.
▸ COLA ACTIVA
PRIO | PROYECTO | RESP. | FASE | ESTADO | DOC DISPONIBLE | FECHA COMPROMETIDA | FECHA REALISTA | PRÓXIMO PASO | ⚠ AGOSTO | RIESGO
🔴 | LAGOS 132 | Sofía | F1→F2 | Renders baños en marcha | Planos ✅ | Sem 29jun | Sem 29jun | Dar feedback → pasar a F2 | ⚠ Cerrar antes 1ago
🔴 | JOANN | Sofía | R1→R2→R3 | Render semanal · cumpliendo | Planos ✅ | Semanal | Semanal | Mantener ritmo · renegociar ago | ⚠ Sofía vac 10-24ago
🔴 | LAGOS 105 | Andrea | F1 | En curso | Medidas ✅ | Sem 29jun | Sem 29jun | Seguir F1→F2 | ⚠ Andrea vac ago
🟠 | LA RINCONADA | Cristina | F1 | En curso — 1 espacio | Doc ✅ | Sem 29jun | Sem 29jun | Capturas disponibles | Sin riesgo ago
🟠 | COBUE | Sofía+Naiara | F1 | Renderista NUEVO (no Challan) | Planta rectificada ✅ | Jul | Jul | Definir renderista y arrancar | Sin riesgo
🟠 | PUERTO RICO | Sofía | Cambio F | Cambio render antiguo Challan | Pdte definir | Esta sem | Esta sem | Comunicar a Challan esta semana | Sin riesgo
▸ REGLAS OPERATIVAS
1. Máx. 2-3 proyectos activos simultáneos con Challan.
2. Nunca activar sin documentación 100% completa.
3. PM es el filtro — nadie pasa trabajo sin visto bueno del PM.
4. Correcciones en un solo paquete — nunca por separado.
5. Antes de F3: confirmar que no hay más correcciones pendientes.
6. Al firmar contrato con renders: verificar cola y validar fecha realista ANTES de comprometerse.
▸ RENDERISTA 2 — Pendiente de nombre · en proceso de incorporación
Dada la carga actual de renders, se está valorando incorporar un segundo renderista. Cuando se defina, se anotará aquí el nombre.
PROYECTO | RESP. | ESTADO | TIPO RENDER | NOTAS
COBUE | Sofía + Naiara | Planta rectificada recibida · arrancar renders | 3 renders F1→F2→F3 | Renderista nuevo (no Challan) · cliente esperando

## AUSENCIAS
UID_ICAL | NOMBRE_PILA | NOMBRE_BIZNEO | TIPO_AUSENCIA | FECHA_INICIO | FECHA_FIN | HORA_INICIO | HORA_FIN | DIA_COMPLETO | SEMANAS_AFECTADAS | NUM_SEMANAS | ESTADO | ES_ADMIN | SYNC_FECHA | BIZNEO_MODIFIED | PRIMERA_VEZ | NOTAS
20294362 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | IRENE TAÚS VALLE | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20685980 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | JESUS MARIA GOICOECHEA MARTINEZ | 2025-12-30 | 2026-01-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20687538 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20739999 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20740000 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20740003 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20934457 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20934460 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20934467 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20938321 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MARTA MARIA LÓPEZ DELGADO | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20938331 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MARTA MARIA LÓPEZ DELGADO | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
20988934 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21021708 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ |  | 2025-12-23 | 2026-01-06 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21073452 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MARTA MARIA LÓPEZ DELGADO | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21077064 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SARA BLANCO BARRIO | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21112686 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21112692 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21161054 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | ANDREA PANO MARTIN | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21186659 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SOFIA MEDIALDEA CONTRERAS | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21192128 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SARA BLANCO BARRIO | 2026-01-15 | 2026-01-19 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21214479 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | ANDREA PANO MARTIN | 2026-02-16 | 2026-02-18 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21259374 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21260259 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SUSANA SERRANO SANCHEZ | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21298488 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SOFIA MEDIALDEA CONTRERAS | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21314780 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21368433 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | IRENE TAÚS VALLE | 2026-02-13 | 2026-02-16 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21386409 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | JESUS MARIA GOICOECHEA MARTINEZ | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21412114 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SUSANA SERRANO SANCHEZ | 2026-01-26 | 2026-01-27 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21412194 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SUSANA SERRANO SANCHEZ | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21412202 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SUSANA SERRANO SANCHEZ | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21418301 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | MAURO BERNAT LARGO | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
21418389 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-03-31 | 2026-04-06 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21529165 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21544112 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SARA BLANCO BARRIO | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21565587 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | IRENE TAÚS VALLE | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21658965 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | JESUS MARIA GOICOECHEA MARTINEZ | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21662063 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21786243 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21786252 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21931984 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
21997042 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | JESUS MARIA GOICOECHEA MARTINEZ | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22050884 | SIN_IDENTIFICAR | Mudanza, traslado domicilio habitual | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Mudanza, traslado domicilio habitual'
22103829 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SUSANA SERRANO SANCHEZ | 2026-03-24 | 2026-03-30 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22138150 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | IRENE TAÚS VALLE | 2026-07-14 | 2026-07-31 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22143500 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | JESUS MARIA GOICOECHEA MARTINEZ | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
22143517 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | IRENE TAÚS VALLE | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
22203435 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MARTA MARIA LÓPEZ DELGADO | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22261314 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-04-05 | 2026-04-06 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22266121 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22266128 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ |  | 2026-08-03 | 2026-08-21 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22300782 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SOFIA MEDIALDEA CONTRERAS | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22442690 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22444279 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22542008 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-05-14 | 2026-05-18 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22747118 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | ANDREA PANO MARTIN | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
22747123 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | ANDREA PANO MARTIN | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22780696 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
22780769 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
22780783 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 14:00 | 16:30 | NO |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
22786996 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | IRENE TAÚS VALLE | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
22787732 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | MARIA CRISTINA FERNANDEZ NELSON | 2026-07-20 | 2026-08-03 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
22787938 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MARIA CRISTINA FERNANDEZ NELSON | 2026-08-04 | 2026-08-10 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22835854 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-07-06 | 2026-07-10 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22867375 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SOFIA MEDIALDEA CONTRERAS | 2026-08-10 | 2026-08-23 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22946102 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
22996653 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | IRENE TAÚS VALLE | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23101705 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23156430 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-06-21 | 2026-06-22 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23173028 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MARIA CRISTINA FERNANDEZ NELSON | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23173205 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SOFIA MEDIALDEA CONTRERAS | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23205323 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | JESUS MARIA GOICOECHEA MARTINEZ | 2026-07-13 | 2026-07-30 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23205324 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | JESUS MARIA GOICOECHEA MARTINEZ | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23363703 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MARTA MARIA LÓPEZ DELGADO | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23369533 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | ANDREA PANO MARTIN | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23369536 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | ANDREA PANO MARTIN | 2026-08-21 | 2026-09-07 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23420678 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SUSANA SERRANO SANCHEZ | 2026-08-04 | 2026-08-17 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23590649 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SARA BLANCO BARRIO | 2026-08-10 | 2026-08-21 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23590659 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SARA BLANCO BARRIO | 2026-09-04 | 2026-09-11 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23592834 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23637682 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-08-17 | 2026-08-26 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23639791 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SOFIA MEDIALDEA CONTRERAS | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23639792 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SOFIA MEDIALDEA CONTRERAS | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23667173 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | NELA GONZALEZ SANZ | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23693008 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
23817184 | SIN_IDENTIFICAR | Mudanza, traslado domicilio habitual | MARTA MARIA LÓPEZ DELGADO | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Mudanza, traslado domicilio habitual'
23819314 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23819318 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23866201 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | SUSANA SERRANO SANCHEZ | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 06:00 | 14:30 | NO |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
23874960 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
23874961 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
23945228 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24092042 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | IRENE TAÚS VALLE | 2026-10-01 | 2026-10-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24169390 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MARIA CRISTINA FERNANDEZ NELSON | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24222005 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | ANA MAZA MORENO | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
24292891 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  |  | SI | 12 OCT, 19 OCT | 2 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24298665 | SIN_IDENTIFICAR | Mudanza, traslado domicilio habitual | SOFIA MEDIALDEA CONTRERAS | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Mudanza, traslado domicilio habitual'
24305977 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | NELA GONZALEZ SANZ | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 09:00 | 12:00 | NO | 9 NOV | 1 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
24328988 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24328991 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | PAULA CALERO HERVADA | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | SI | 12 OCT | 1 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24387983 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | SARA BLANCO BARRIO | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24413021 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24426873 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24432902 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | NELA GONZALEZ SANZ | 2026-12-21 | 2026-12-23 |  |  | SI | 21 DIC | 1 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24443552 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | SARA BLANCO BARRIO | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
24466993 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MARTA MARIA LÓPEZ DELGADO | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | SI | 12 OCT | 1 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24467029 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | MARTA MARIA LÓPEZ DELGADO | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | SI |  | 0 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
24512966 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  | SI | 19 OCT | 1 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24673609 | SIN_IDENTIFICAR | Ausencia | ANA MAZA MORENO | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 13:00 | 17:00 | NO | 16 NOV | 1 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Ausencia'
24674162 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-12-09 | 2026-12-11 |  |  | SI | 7 DIC | 1 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24674183 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | NAIARA PLAZAOLA GARCIA | 2026-12-23 | 2027-01-07 |  |  | SI | 21 DIC, 28 DIC, 4 ENE | 3 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24677175 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | OLATZ MANDIOLA SOLOGAISTUA | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  | SI | 19 OCT | 1 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'
24693127 | SIN_IDENTIFICAR | Vacaciones🏖️ | MAURO BERNAT LARGO | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  | SI | 23 NOV | 1 | SIN_IDENTIFICAR | NO | 2026-10-27 13:36 |  | 2026-10-27 13:36 | Nombre no reconocido en NAME_MAP: 'Vacaciones🏖️'