## MASTER GLOBAL
MASTER GLOBAL — POMBO ESTUDIO ¦ 5 OCT 2026 ¦ Reunión Ale
PROYECTO | RESPONSABLE | FASE REAL | ACTIVIDAD ACTUAL / PRÓX. HITO | FECHA OBJETIVO | FIN OBRA | MONTAJE | ENTREGA | DECO CERRADA | PRESU. DECO | PEDIDOS | SITUACIÓN / BLOQUEADOR | ACCIÓN CONCRETA | CUÁNDO
🔴 ALERTA — Riesgo inmediato o bloqueo activo
VIVIENDA
172 HIPÓDROMO | Sofía/Naiara | Proyecto / Licencia | Nuevo requerimiento Patrimonio. 2 cuestiones a resolver internamente. | TBD | — | — | — | No | No | No | Requerimiento Patrimonio no resuelto bloquea avance del proyecto. | Revisar y resolver los 2 puntos de Patrimonio esta semana. | Esta semana
211 CAMINO SUR 35 | Nela | Renders / Diseño deco | Renders avanzados pero programación de vistas con cliente incumplida. Sin reunión fijada. | TBD | — | — | — | No | No | No | Sin reunión fijada los renders no se validan y la deco no avanza. | Cerrar fecha de reunión con cliente esta semana. | Esta semana
🟠 ATENCIÓN — Seguimiento activo necesario esta semana
VIVIENDA
216 SANTANDER VIV | Sara/Cristina | Obra — decisiones deco pendientes | Reunión celebrada. Decisiones tomadas pero cliente no cierra por falta de presupuesto propio. Posibles cambios de última hora. | Ene'27 | Ene'27 | TBD | TBD | No | Pendiente | No | Sin cerrar decisiones cliente no hay planificación real. Riesgo retrasos acumulados. | Elaborar calendario de avances y pendientes del cliente. Cerrar esta semana. | Esta semana
275 PASEO LAGOS 121 | Nela/Olatz | Diseño deco — renders en curso | Avances en curso. Reunión cliente pendiente. Ale debe revisar proyecto y deco antes. | Feb'27 | Nav'26 | Ene'27 | Feb'27 | No | Pendiente | No | Ale no ha revisado proyecto+deco → no se puede reunir con cliente → deco bloqueada. | Ale revisa proyecto y deco. Fijar reunión cliente. | Esta semana
255 PASEO LAGOS 105 | Nela/Andrea | Renders — coordinación constructora | Reunión con clientes pendiente (renders están con ellos). Mediciones sin actualizar para constructora. | TBD | — | — | — | No | Pendiente | No | Renders entregados a clientes sin fecha de reunión. Mediciones no actualizadas = constructora bloqueada. | Fijar reunión con clientes. Actualizar mediciones y pasar a constructora. | Esta semana
217 PASEO LAGOS 132 | Sofía/Naiara | Definición acabados | Reunión jueves 8 oct. Definición avanzada con cambios. Pendiente cerrar acabados para constructora. | TBD | — | — | — | No | Pendiente | No | Acabados no cerrados = constructora no puede avanzar. | Cerrar acabados en reunión del jueves y pasar a constructora inmediatamente. | Jueves 8 oct
RESTAURANTES
276 RUBAIYAT SP | Naiara | Proyecto ejecución | Visita realizada. Distribución CERRADA. PE en octubre → pedidos nov/dic → obra enero. | Oct'26 | — | Ene'27 | — | No | No iniciados | No | Plazo muy ajustado. Cualquier retraso en PE rompe el objetivo de arranque en enero. | Avanzar PE sin pausa. Entregar antes de fin de octubre. | Oct'26
257 MALLORCA SEVILLA | Sofía/Naiara | Obra en curso | Reunión ayer (semana pasada) + reunión mañana 6 oct. Se ve progreso. Fin obra dic'26. Deco enviada pdte aceptación. | Dic'26 | Dic'26 | TBD | TBD | No | Enviado/pdte | No | Estado pendiente de actualización post-reunión 6 oct. | Update tras reunión mañana. Definir estado deco y próximo hito. | 6 oct'26
222 PUERTO RICO | Sofía | Proyecto ejecución | Renders finales pendientes de cerrar. Presu carpintería revisión (ha subido). Apertura abr'27 con dudas. Presu deco enviado pdte aceptación. | Abr'27 | — | — | — | No | Enviado/pdte | No | Presupuesto carpintería subido — puede afectar decisión cliente. | Cerrar renders. Resolver presupuesto carpintería con cliente. | Oct'26
HOTELES
259 CASA KORREOS | Jesús | Proyecto ejecución | Pendiente respuesta comunicación contractual (urgente). Si cierra: entrega PE 3 nov. Presentación Patrimonio previa. | Nov'26 | — | — | — | — | — | — | Sin respuesta contractual el proyecto no arranca. Plazo PE muy ajustado. | Insistir en respuesta contractual esta semana. | Urgente
185 ONE SHOT BILBAO | Marta | Montaje | Viaje cancelado — no avanzaron. Dudas sobre entrega final. Sin nueva fecha confirmada. | TBD | — | TBD | TBD | — | — | — | Sin nueva fecha de montaje el proyecto queda en el aire. | Confirmar nueva fecha de entrega final. | Esta semana
235 AYALA OFICINAS | Ale/Jesús | Pedidos | Presu deco ACEPTADO 28 sep. Montaje movido a ene'27. Pedidos pendientes de cierre de pago del cliente. | Ene'27 | — | Ene'27 | Ene'27 | Sí | Sí | Pdte lanzar | Pedidos bloqueados hasta que cliente cierre el pago. | Confirmar pago → lanzar pedidos inmediatamente. | Esta semana
🔵 INFO FALTANTE — Datos insuficientes o pendientes de update
VIVIENDA
264 LA FLORIDA | Paula/Cristina | Remates / Montaje | Montaje 28 sep en curso. Sin update desde entonces. | Oct'26 | — | Sep/Oct'26 | Oct'26 | — | — | — | Sin información de estado actual post-montaje. | Solicitar update a Paula. | Oct'26
267 CAMINO SUR 70 | Cristina/Nela | Remates | Decisión exterior pendiente. Sin update reciente. | TBD | — | — | — | — | — | — | Sin estado actual. | Solicitar update. | Oct'26
241 VALENCIA | Sara/Andrea | Remates | Recepción mobiliario terraza oct-nov. Sin update reciente. | Nov'26 | — | Oct-Nov'26 | Nov'26 | — | — | — | Sin estado actual. | Solicitar update. | Oct'26
271 V. ALDAMA 3 | Nela/Andrea | Obra parada | Standby. Deco y presupuesto listos. Esperando cliente. | TBD | — | — | — | Sí | Sí | No | Sin estado actual. | Solicitar update. | Oct'26
273 V. ALDAMA 2 | Sin asignar | Pendiente | Primera reunión oct w4. Sin responsable asignado. | TBD | — | — | — | — | — | — | Sin responsable asignado. | Definir responsable antes de reunión oct w4. | Oct'26
258 HERMOSILLA | Nela/Olatz | Obra parada | Cliente no contesta. Sin avance. | TBD | — | — | — | — | — | — | Cliente no responde. | Intentar contacto activo. | Oct'26
231 GAMAL STO. DOM. | Sofía/Olatz | Sin dato | Sin información actualizada reciente. | — | — | — | — | — | — | — | Sin estado actual. | Solicitar update. | Oct'26
239 TORRE VALENCIA | Paula | Proyecto ejecución | Cliente sin decisiones. | TBD | — | — | — | — | — | — | Cliente no avanza en decisiones. | Contactar y presionar para decisiones. | Oct'26
262 TEPEYAC | Paula | Proyecto ejecución | Decisión cliente nov o ene. | Ene'27 | — | — | — | — | — | — | Pendiente decisión cliente. | Hacer seguimiento. | Nov'26
232 VIV PALOMA RD | Olatz/Andrea | Pendiente deco | Obra prevista jul'27. Sin avance previsto hasta acercarse la fecha. | Jul'27 | Jul'27 | — | — | — | — | — | Sin urgencia inmediata. | Seguimiento a su ritmo. | 2027
265 PESQUERA | Paula | Proyecto básico | Inicio obra oct si presupuesto ok. | Oct'26 | — | — | — | — | — | — | Pendiente confirmación presupuesto. | Confirmar presupuesto. | Oct'26
270 VIV JOANN (AP) | Sofía/Naiara | PE parcial | Planimetría distribución + iluminación en curso. Acabados: nov. Detalles/carpintería: posterior. | Nov'26 | — | — | — | No | No | No | PE parcial en marcha. Sin update desde 30 sep. | Confirmar estado entrega PE parcial. | Oct'26
RESTAURANTES
252 FOX+LA DESPENSA | Sofía/Naiara | Remates | Apertura oficial 30 sep. Riesgo carpintero última hora. | Oct'26 | — | — | — | — | — | — | Sin update post-apertura. | Solicitar update. ¿Remates resueltos? | Oct'26
272 COBUE | Sofía/Naiara | Obra | Cierre constructora objetivo 16 oct. Fin obra en el aire. Presu deco pdte aceptación. Apertura 21 ene. | 21 ene'27 | Oct'26 | — | 21 ene'27 | No | Enviado/pdte | No | Fin de obra en el aire. Sin aceptación deco. | Confirmar cierre constructora 16 oct. Presionar aceptación deco. | 16 oct'26
243 RUBAIYAT MADRID | Naiara | Proyecto ejecución | Falta feedback cliente para definir proyecto. Habrá proyecto deco. Sin tiempos conocidos. | TBD | — | — | — | No | No | No | Bloqueado esperando feedback cliente. | Solicitar feedback para definir proyecto. | Oct'26
HOTELES
70 DON RAMÓN | Marta | Sin dato | Sin información actualizada reciente. | — | — | — | — | — | — | — | Sin estado actual. | Solicitar update. | Oct'26
249 ROCA MAYA | Marta/Jesús | PE + Renders | Renders activados (2sem hab + 3sem zonas comunes + 3sem exteriores). Reuniones online semanales. FIN OBRA Sem Santa'27. | Sem Santa'27 | Sem Santa'27 | — | — | No | No | No | En proceso. Sin update reciente. | Solicitar update progreso renders. | Oct'26
250 HOTEL ÚNICO BCN | Marta | Sin dato | Sin información actualizada reciente. | — | — | — | — | — | — | — | Sin estado actual. | Solicitar update. | Oct'26
274 PSN PORTAL | Jesús | Proyecto ejecución | Visita con Raúl realizada. Estimado enviado sin feedback. Fichas mobiliario listas. Detalles carpintería en curso. PE ~entregado 30 sep. | TBD | — | — | — | No | No | No | Estimado enviado sin respuesta del cliente. | Hacer seguimiento del estimado enviado. | Oct'26
CASA ALMAGRO | Jesús/Marta | Anteproyecto | Solo presentación y distribución — no es anteproyecto todavía. Reuniones en curso sin cerrar. | TBD | — | — | — | — | — | — | Sin cierre. Reuniones en curso. | Concretar decisión y cerrar anteproyecto. | Oct'26
212 HOTEL SEVILLA | Marta | Proyecto ejecución | Arranca de nuevo. Revisión electricidad. Planning constructora pedido sin respuesta. Deco entregada — cliente valorándola por su lado. | TBD | — | — | — | No | Entregado/pdte | No | Constructora sin respuesta. Cliente valora deco por su cuenta. | Insistir en planning constructora. Hacer seguimiento deco cliente. | Oct'26
109 VINCCI VALENCIA | Marta/Jesús | Proyecto ejecución | Revisando planos accesibilidad. Constructora ejecutando. PILOTO ene'27. FIN OBRA jul'27. | Jul'27 | Jul'27 | — | — | — | — | — | Sin mobiliario cerrado. | Cerrar empresa de mobiliario. | Oct'26
253 HOTEL GIJÓN | Marta/Jesús | Pendiente | Temas estructurales e instalaciones en curso. Sin avance en nuestro proyecto hasta info estructural. | TBD | — | — | — | — | — | — | Bloqueado esperando info estructural. | Cuando llegue info estructural: revisar techos. | TBD
269 MARTÍNEZ CAMPOS | Jesús | Sin dato | Sin información actualizada reciente. | — | — | — | — | — | — | — | Sin estado actual. | Solicitar update. | Oct'26
🟢 CONTROLADO — Situación conocida y gestionada
VIVIENDA
242 IBIZA | Sara | Obra — carpintería aprobada | Carpintería enviada y APROBADA. Pendiente aprobación presupuesto para arrancar fabricación + fijar fecha medición. | Feb'27 | Dic'26 | Ene'27 | Feb'27 | Sí | Sí | En proceso | Proceso avanzado. Único pendiente: aprobación económica presupuesto carpintería. | Seguimiento aprobación presu. Fijar fecha medición en cuanto esté aprobado. | Esta semana
268 MONTESQUINZA | Sara/Andrea | Proyecto ejecución | Planos actualizados + planos baños enviados a constructora. Pendiente actualización valoración con nuevo PE. PE por cerrar. | TBD | — | — | — | No | Pendiente | No | Proceso en marcha y ordenado. PE no cerrado = constructora no actualiza definitivo. | Cerrar PE. Esperar valoración constructora. Reunión cliente después. | Oct'26
223 ALCALÁ 58 | Alicia/Javi | Cierre del proyecto | Primera reunión de cierre realizada. Listado de remates elaborado. Próximo: fecha remates → reunión cierre final. | Nov'26 | — | — | — | Sí | Sí | Sí | Proceso de cierre claro y estructurado. | Fijar fecha remates con cliente. | Esta semana
224 PEDRAZA | Olatz | Pedidos / Montaje | Montaje 23 oct. Ampliación deco acordada. Olatz ejecutando pedidos. | 23/10/26 | — | 23/10/26 | Oct'26 | Sí | Sí | En curso | En marcha con fecha cerrada. | Confirmar todos los pedidos a tiempo. | Esta semana
254 LA RINCONADA | Cristina/Nela | Fin de obra / Montaje | FIN OBRA 30 oct. MONTAJE 3 nov. Todo pedido y en almacenes. | Nov'26 | 30 oct'26 | 3 nov'26 | Nov'26 | Sí | Sí | Sí | Completamente controlado. | Coordinar logística montaje. | Oct'26
HOTELES
229 VÍA 66 | Jesús | Remates F1 / F2 planificada | F1 CERRADA. F2 ene'27: supervisión habitaciones + actualización lobby. F3 verano'27. | Jul'27 | — | Ene'27 | Ene'27 | Sí | Sí | Sí | Fases definidas y planificadas. | Preparar F2 para enero. | Dic'26