## PLANNING POMBO
ALEJANDRA POMBO DESIGN STUDIO · PLANNING POMBO · 5 OCTUBRE 2026
[5 empty] | SEP | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC
[5 empty] | 28 SEP | 5 OCT | 12 OCT | 19 OCT | 26 OCT | 2 NOV | 9 NOV | 16 NOV | 23 NOV | 30 NOV | 7 DIC | 14 DIC | 21 DIC | 28 DIC
DPTO | PROYECTO | RESPONSABLE | FASE | PRÓXIMO HITO | [14 empty] | CONTROL
▸ REMATES / TERMINANDO
VIV | ONE SHOT BILBAO | Marta | MONTAJE · ENTREGA | Entrega 23 oct ⚠ PRIORIDAD | SEP 28 SEP: MONTAJE; OCT 5 OCT: MONTAJE; OCT 19 OCT: ENTREGA | ⚠ PRIORIDAD ALTA · Montaje 21sep-23oct · Viaje Marta+Jesús 28sep · ENTREGA 23oct [F]
VIV | LA FLORIDA | Paula | REMATES | Mesa+baño oct · Entrega Oct'26 | SEP 28 SEP: MONTAJE; OCT 5 OCT: REMATES | Montaje 28sep · Mesa+mueble baño oct [F]
VIV | ABUBILLA | Paula / Andrea | REMATES | Cierre sep-oct | SEP 28 SEP: REMATES; OCT 5 OCT: REMATES | ⚠ REVISAR resp: Paula (v17/P) vs Andrea (F) · Remates carpintería [F]
VIV | ALCALÁ 58 | Alicia / Javi | FIN OBRA · REMATES | FIN OBRA 1oct · Puerta mid-oct | SEP 28 SEP: FIN OBRA; OCT 5 OCT: REMATES | FIN OBRA 1oct · Puerta mediados oct · Sin deco nuestra [F]
VIV | PEDRAZA | Olatz | REMATES · ENTREGA | Montaje oct · Entrega Oct'26 | SEP 28 SEP: PEDIDOS; OCT 5 OCT: MONTAJE; OCT 12 OCT: ENTREGA | Reunión 5oct · Exterior sin programar [P+F]
VIV | CAMINO SUR 70 | Cristina / Nela | REMATES | Decisión mob exterior · Entrega Oct'26 | SEP 28 SEP: REMATES; OCT 5 OCT: REMATES | ⚠ CONFIRMAR CLIENTE · Interior casi terminado [F]
VIV | VALENCIA | Sara / Andrea | REMATES · ENTREGA | Recepción mob terraza oct-nov | SEP 28 SEP: REMATES; OCT 5 OCT: REMATES | Mob terraza pagado 12sep · 4-6sem = Oct-Nov'26 [F]
HOT | DON RAMÓN | Marta | REMATES | CONFIRMAR si activo | SEP 28 SEP: REMATES | ⚠ CONFIRMAR si activo · Remates sep · No en Foto 15sep [v]
HOT | VÍA 66 | Jesús | REMATES F1 · PROY E F2 | Remates F1 · F2 desde 2ene'27 | SEP 28 SEP: REMATES; OCT 5 OCT: REMATES | F1 remates ahora · F2 ZZCC+lobby 2ene'27 · Entrega Jul'27 [F]
REST | FOX + LA DESPENSA | Sofía / Naiara | CIERRE | Cierre formal sep | SEP 28 SEP: CIERRE | Apertura 23sep · Carpintero semana 15sep [F]
REST | CARBON | Sofía | REMATES | Remate acústico · CONFIRMAR | SEP 28 SEP: REMATES | ⚠ CONFIRMAR si activo · Remate aislamiento acústico [v]
REST | BERNABÉU | Naiara | CIERRE | CONFIRMAR cierre | [14 empty] | ⚠ CONFIRMAR si activo · No en Foto 15sep | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
▸ OBRA ACTIVA
VIV | LA RINCONADA | Cristina / Nela | OBRA · MONTAJE · ENTREGA | FIN OBRA fin oct · Montaje nov · Entrega Nov'26 | SEP 28 SEP: OBRA; OCT 5 OCT: OBRA; OCT 26 OCT: MONTAJE; NOV 2 NOV: MONTAJE; NOV 16 NOV: ENTREGA | ⚠ TERMINAR PEDIDOS · FIN OBRA fin oct · ENTREGA Nov'26 [F]
VIV | IBIZA | Sara / Andrea | OBRA | Obra continua · Entrega Sem Santa'27 | SEP 28 SEP: OBRA; OCT 5 OCT: OBRA; NOV 2 NOV: OBRA; DIC 7 DIC: OBRA | DISCREPANCIA: P→Nov'26 / Foto→Sem Santa'27 [F>P]
VIV | MONTESQUINZA | Sara / Andrea | PROY B · OBRA | Obra activa · Fecha a actualizar | SEP 28 SEP: PROY B; OCT 5 OCT: OBRA; NOV 2 NOV: OBRA; DIC 7 DIC: OBRA | Obra reinicia 15sep · Posible div. PB+PA · Mar'27 a actualizar [F]
REST | COBUE | Sofía / Naiara | OBRA · MONTAJE · ENTREGA | Apertura 21 ene (FIJA) | SEP 28 SEP: OBRA; OCT 5 OCT: OBRA; NOV 2 NOV: OBRA; DIC 7 DIC: OBRA; DIC 28 DIC: MONTAJE | ⚠ Apertura 21ene FIJA · Presu deco pdte aceptación [F]
REST | MALLORCA SEVILLA | Sofía / Naiara | OBRA · MONTAJE · ENTREGA | Obra hasta ene · Entrega Ene'27 | SEP 28 SEP: OBRA; OCT 5 OCT: OBRA; NOV 2 NOV: OBRA; DIC 7 DIC: OBRA | Obra inicia 15sep · Terminar ene'27 · Presu deco pdte [F]
▸ PROYECTO DECORACIÓN
VIV | SANTANDER VIV | Sara / Andrea | OBRA · PROY DECO · PEDIDOS | Presu deco 5oct · Montaje feb-mar'27 | SEP 28 SEP: OBRA; OCT 5 OCT: OBRA; OCT 12 OCT: PROY DECO; OCT 26 OCT: PEDIDOS | ⚠ REVISAR resp · FIN OBRA INCIERTO · Fab 3-4m → MONTAJE feb-mar'27 [F+P]
VIV | PASEO LAGOS 121 | Nela | PROY DECO · PEDIDOS | Cerrar deco sep · Presu oct | SEP 28 SEP: PROY DECO; OCT 5 OCT: VALORACIÓN; OCT 26 OCT: PEDIDOS; NOV 2 NOV: PEDIDOS | ⚠ CERRAR DECO SEP · Presu oct · FIN OBRA Feb'27 [F]
VIV | PASEO LAGOS 132 | Sofía / Naiara | PROY DECO | Cerrar deco ppios nov · Valorar nov | SEP 28 SEP: PROY DECO; OCT 5 OCT: PROY DECO; NOV 2 NOV: PROY DECO; NOV 9 NOV: VALORACIÓN | Reuniones deco c/2sem · Cerrar ppios nov · Obra Jul'27 [F]
REST | PUERTO RICO | Sofía | PROY DECO · OBRA | Mediciones oct · Apertura Abr'27 | SEP 28 SEP: PROY DECO; OCT 5 OCT: VALORACIÓN; NOV 2 NOV: PEDIDOS; DIC 7 DIC: PEDIDOS | Presu deco pdte · Mediciones oct · Fab nov-ene · Apertura abr'27 [F+v]
REST | RUBAIYAT MADRID | Naiara | PROY DECO (NUEVA FASE) | Alcance nueva fase a confirmar | [14 empty] | ⚠ CERRAR ALCANCE · Nueva fase terraza · Reunión 18sep [F] | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
REST | RUBAIYAT SÃO PAULO | Naiara | ANTEPROYECTO | Viaje 29sep · Obra ene-feb'27 | SEP 28 SEP: ANTEPROY.; OCT 5 OCT: ANTEPROY. | Revisión anteproy 17sep · Viaje 29sep · Obra ene-feb'27 [F]
HOT | AYALA OFICINAS | Alejandra / Jesús | PROY DECO · MONTAJE | Aceptación presu · Entrega Dic'26 | SEP 28 SEP: PROY DECO; OCT 5 OCT: VALORACIÓN; NOV 2 NOV: PEDIDOS; DIC 7 DIC: MONTAJE; DIC 21 DIC: ENTREGA | Proy deco enviado 8sep · Pdte aceptación · MONTAJE dic · ENTREGA dic'26 [F+v]
HOT | BLESS | Marta | PROY DECO | Pdte aceptación cliente | SEP 28 SEP: PROY DECO; OCT 5 OCT: PROY DECO | ACTIVO según Foto · Pdte aceptación cliente [F>v>P]
▸ PROYECTO EN CURSO
VIV | PASEO LAGOS 105 | Sara + Andrea / Nela + Andrea | PROY E · LICITACIÓN | Licitar oct · Obra nov | SEP 28 SEP: RENDERS; OCT 5 OCT: RENDERS; OCT 12 OCT: VALORACIÓN; OCT 26 OCT: PROY DECO; NOV 2 NOV: PROY DECO; NOV 23 NOV: OBRA; DIC 7 DIC: OBRA | ⚠ CERRAR PRESU OBRA OCT · ⚠ REVISAR resp · Obra nov · Fin Jun-Jul'27 [F+P]
VIV | CAMINO SUR 35 | Nela | PROY E · RENDERS | Renders hasta mid-ene'27 | SEP 28 SEP: RENDERS; OCT 5 OCT: RENDERS; NOV 2 NOV: RENDERS; DIC 7 DIC: RENDERS | ⚠ PLANNING CONSTRUCTORA · Renders hasta mid-ene'27 [F]
VIV | VIV JOANN | Sofía / Naiara | PROY E | PE finales nov | SEP 28 SEP: PROY B; OCT 5 OCT: PROY B; OCT 12 OCT: PROY E; NOV 2 NOV: PROY E; NOV 16 NOV: ENT. PROY | PE finales nov · Sin parcela ni fecha obra · DPTO: Foto→VIV [F]
VIV | PESQUERA | Paula | PROY B · OBRA | Inicio obra oct · Entrega Ene'27 | SEP 28 SEP: PROY B; OCT 5 OCT: OBRA; NOV 2 NOV: OBRA; DIC 7 DIC: OBRA | ⚠ CONFIRMAR INICIO OBRA · PB enviado · Presu pdte [F]
REST | CONCURSO DISCESUR | Sin asignar | CONCURSO | Deadline fin oct ⚠ URGENTE | SEP 28 SEP: CONCURSO; OCT 5 OCT: CONCURSO | ⚠ ASIGNAR RESPONSABLE URGENTE · Solo en Foto · Deadline fin oct [F]
HOT | ROCA MAYA | Marta / Jesús | PROY E · FABRICACIÓN | Fab desde sep · Entrega Sem Santa'27 | SEP 28 SEP: PROY E; OCT 5 OCT: PROY E; OCT 19 OCT: PEDIDOS; NOV 2 NOV: PEDIDOS; DIC 7 DIC: PEDIDOS | Viaje 22-23sep · Piloto · Fab desde sep · Sem Santa'27 [F+v]
HOT | PSN PORTAL | Jesús | PROY E · OBRA | PE ~30sep · Obra 1nov · Fin Feb'27 | SEP 28 SEP: PROY E; OCT 5 OCT: ENT. PROY; OCT 12 OCT: VALORACIÓN; NOV 2 NOV: OBRA; DIC 7 DIC: OBRA | PE ~30sep · Valorar deco oct · Obra 1nov · Fin ~feb'27 [F+v]
HOT | CASA ALMAGRO | Jesús / Marta | PROY E · OBRA | Obra nov-dic · Fin Feb'27 | SEP 28 SEP: PROY E; OCT 5 OCT: PROY E; NOV 2 NOV: OBRA; DIC 7 DIC: OBRA | Reunión 16sep · Obra nov o dic (TBC) · Fin feb'27 [F+v]
HOT | VINCCI VALENCIA | Marta / Jesús | PROY E · PILOTO | Piloto ene'27 · Montaje Jul'27 | SEP 28 SEP: PROY E; OCT 5 OCT: PROY E; NOV 2 NOV: PROY E; DIC 7 DIC: PROY E | PILOTO ene'27 · MONTAJE final jul'27 [F+v]
HOT | CASA KORREOS | Jesús | PROY E · LICITACIÓN | Entrega PE 3nov · Licitando | SEP 28 SEP: PROY E; OCT 5 OCT: PROY E; NOV 2 NOV: ENT. PROY | PE entrega 3nov · Licitando · ¿=CASA CORREOS? [F]
HOT | GONZALO CÓRDOBA | Jesús | SUPERVISIÓN | Supervisión continua | SEP 28 SEP: SUPERVIS.; OCT 5 OCT: SUPERVIS.; NOV 2 NOV: SUPERVIS.; DIC 7 DIC: SUPERVIS. | Supervisión continua [F+v]
HOT | KANDA SÁ. PACHECO | Jesús / Marta | SUPERVISIÓN | Sin feedback cliente | SEP 28 SEP: SUPERVIS.; OCT 5 OCT: SUPERVIS. | Supervisión · Sin feedback de cliente [F]
HOT | KANDA CAT. SUÁREZ | Jesús / Marta | SUPERVISIÓN | Sin feedback cliente | SEP 28 SEP: SUPERVIS.; OCT 5 OCT: SUPERVIS. | Supervisión · Sin feedback de cliente [F]
HOT | HOTEL ÚNICO BCN | Marta | PROY E | Entregar sep · CONFIRMAR | SEP 28 SEP: PROY E; OCT 5 OCT: PROY E | ⚠ CONFIRMAR · No en Foto 15sep [v]
HOT | REST. HOTEL GAVÀ | Marta | PROY E · VALORACIÓN | Pdte licencia · Obra oct si OK | SEP 28 SEP: VALORACIÓN; OCT 5 OCT: VALORACIÓN | Licitación sep · Sin licencia [F]
▸ STANDBY / PENDIENTE
VIV | ZAHARA | Paula | REMATES | CONFIRMAR situación | [14 empty] | ⚠ CONFIRMAR si activo · No en Foto 15sep | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
VIV | VIUDA ALDAMA 3 | Nela / Andrea | OBRA PARADA | Obra parada · Cliente decide | SEP 28 SEP: EN ESPERA; OCT 5 OCT: EN ESPERA | Obra parada · Conflicto cliente · FIN OBRA ~feb'27 [F]
VIV | HERMOSILLA | Nela / Olatz / Paula | OBRA PARADA | Cliente no contesta | [14 empty] | ⚠ CONTACTAR CLIENTE · ⚠ REVISAR resp [F] | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
VIV | GAMAL STO. DOMINGO | Sofía / Olatz | REMATES / CIERRE | CONFIRMAR situación | [14 empty] | ⚠ CONFIRMAR si activo · No en Foto 15sep | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
VIV | TORRE VALENCIA | Paula | PROY E | Cliente sin decisiones | [14 empty] | ⚠ CONTACTAR CLIENTE · Sin nada programado [F] | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
VIV | VALCARCE | Paula | REMATES | CONFIRMAR situación | [14 empty] | ⚠ CONFIRMAR si activo · No en Foto 15sep | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
VIV | VIV PALOMA RD | Olatz / Andrea | PROY DECO | Deco pendiente · Obra Jul'27 | [14 empty] | Obra jul'27 · Deco pendiente de programar [F] | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
VIV | TEPEYAC | Paula | PROY E | Decisión cliente (nov o ene) | [14 empty] | ⚠ DECISIÓN CLIENTE · Nov o ene → fin obra feb-may'27 [F] | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
REST | HIPÓDROMO | Sofía / Naiara | PDTE LICENCIA | Pendiente licencia | [14 empty] | Sin previsión obra · Mobiliario licitado [F] | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
REST | CLÍNICA LONGEVIDAD | — | SIN NOVEDADES | Sin novedades | [14 empty] | ⚠ CONFIRMAR · No en Foto 15sep | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
HOT | HOTEL SEVILLA | Marta | PROY E (PARADO) | Proyecto parado · Mar'27 incierto | SEP 28 SEP: PROY E; OCT 5 OCT: PROY E | Reunión 16sep · Mar'27 poco realista [F]
HOT | HOTEL GIJÓN | Marta / Jesús | PENDIENTE | Problemas estructurales | [14 empty] | Problemas arquitectura/estructura · Sin previsión [F] | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
HOT | MARTÍNEZ CAMPOS | Jesús | EN ESPERA | En espera · 2027 | [14 empty] | ⚠ CONFIRMAR · No en Foto 15sep [v] | bar: SEP 28 SEP to OCT 5 OCT
▸ LATENTES
VIV | ANA HONTANAR | Paula | LATENTE | —
VIV | JAIME PESQUERA | Paula | LATENTE | —
VIV | HABITACIÓN ABI | Andrea | LATENTE | —
VIV | ANTIC COLONIAL | — | LATENTE | —
VIV | MONTALBÁN | Olatz | LATENTE | —
REST | SANTANDER REST | — | LATENTE | —
REST | JOANN DOMINICANA | — | LATENTE | —
REST | SOPHIE | — | LATENTE | —
HOT | PANTANO RURAL | — | LATENTE | —
HOT | 4 MASOS | — | LATENTE | —